## Project Schedule
Project Gantt Schedule (Original, Redistributable Template)
Project Name |  | Project Owner |  | Project Start Date | 2026-01-05 | View Start Week | 1
Task / Phase | Assignee | Progress | Start Date | End Date | Days | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19
Phase 1: Planning
Requirements Definition | Alice | 0.8 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 5
Stakeholder Interviews | Bob | 0.6 | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 6
Scope Agreement | Carol | 0.5 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 4
Planning Review | Dave | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 2
Phase 2: Design
UI / UX Design | Alice | 0.7 | 2026-01-17 | 2026-01-23 | 6
Data Model Design | Bob | 0.5 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 7
API Design | Carol | 0.4 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 6
Design Approval | Dave | 0 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 2
Phase 3: Implementation
Core Feature Dev | Eve | 0.3 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 8
Edge Case Handling | Frank | 0.2 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 7
Integration Work | Grace | 0.1 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 6
Internal Review | Heidi | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3
Phase 4: Testing
Unit Tests | Eve | 0.4 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 5
Integration Tests | Frank | 0.2 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 5
User Acceptance Test | Grace | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 4
Test Report | Heidi | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2
Phase 5: Release & Operation
Release Preparation | Alice | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 3
Production Deployment | Bob | 0 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 2
Monitoring Setup | Carol | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-18 | 3
Post-release Review | Dave | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 2